## 河北广电
Bug序号 | BUG描述 | 现象描述 | 重现步骤 | 预期效果 | 实际效果 | PIC | BUG状态 | 对应log和抓包 | 进度
1 | 首页EPG，无法选中栏目焦点框 | 进入首页后，首页有其它节目可以选择，按遥控器选择，没有相应的选择框，以至于无法看到那个节目被选中,发现当遥控器选到播放视框后，在操作右边的栏目，无法选中。不选择播放视框，第一次是可以选择的 | 1.进入首页 2.将焦点移动到中间的视频 3.然后按右键，焦点框没有显示 | 焦点框能够显示 | 没有显示焦点框 | EPG | OPEN | 参考portal焦点文件 | >>EPG修改中
2 | 首页时间不正确 | 进入首页，首页的时间显示为1970年 |  |  |  | EPG | OPEN | 参考首页时间文件 | >>NTP服务器不正确，EPG确认中
3 | 显示乱码 | 在频道和回放列表显示的频道为乱码 | 1.进入首页 2.选择频道和回放 | 页面显示正常 | 有乱码 | IPANEL | CLOSE | 参考频道乱码文件
4 | 点播页面显示异常 | 点播页面焦点框显示异常 | 1.进入首页，进入点播页面 | 页面显示正常 | 焦点框异常 | EPG | OPEN | 参考广电点播页面显示异常 | >>>>debug_lib_ipanel_BCM7231_10113.rar 测试失败

## 央视高清EPG
Bug序号 | BUG描述 | 现象描述 | 重现步骤 | 预期效果 | 实际效果 | PIC | BUG状态 | 对应log和抓包 | 进度
1 | 直播时移时间不正确 | 进入首页后，选择频道选择一个节目，播放后开始时移，开始时间和结束时间不正确。都是一个时间(8:11)，直播时延应该为2个小时，同时时移进度条没有移动 | 1.进入首页 2.进入频道 3.直播快退 | 时间值和图标移动正确 | 时间值不对，时移进度条没有移动 | IPANEL | OPEN | 参考央视时移文件夹
2 | 点播页面异常 | 进入首页后，进入点播，焦点框选中的地方无节目 | 1.进入首页 2.进入频道 | 选中栏目正常显示 | 显示不正常 | IPANEL | OPEN | 参考央视高清点播节目
3 | 点播快进快退 | 进入首页后，进入点播，选择一个节目播放。无法快进快退 | 1.进入首页 2.进入点播 3.选择一个节目播放 | 可以正常快进快退 | 不能正常快进快退 | IPANEL | OPEN | 参考央视高清点播快进快退

## 央视标清EPG
Bug序号 | BUG描述 | 现象描述 | 重现步骤 | 预期效果 | 实际效果 | PIC | BUG状态 | 对应log和抓包 | 进度
1 | 首页标签异常 | 首页移动标签，有些没有没有字体的地方也能选中 | 1.开机进入首页 2.移动标签 |  |  | EPG | OPEN | 参考央视标清首页标签 | >>EPG厂商修改
2 | 首页视频窗口不能被选中 | 首页视频小窗口不能被选中 | 1.开机进入首页 2.移动到视频小窗口 |  |  | IPANEL | OPEN | 参考央视标清首页文件
3 | 进入高清页面返回键无效 | 进入高清页面，返回键无效 | 1.开机进入首页 2.进入高清页面 3.按返回键返回 |  |  | IPANEL | OPEN | 参考高清返回
4 | 首页节目不能进入 | 进入首页，选择某些节目，例如《蛇年春晚》无法进入播放 | 1.开机进入首页 2.选择蛇年春晚节目 |  |  | EPG | OPEN | 参考央视标清节目 | >>节目未开通
5 | 应用、套餐页面不能进入 | 点击应用、套餐无反应 | 1.开机进入首页 2.选择应用、套餐 |  |  | IPANEL | OPEN | 参考央视标清首页标签
6 | 首页视频窗口无输出 | 进入首页后，小窗口无视频 输出 | 1.开机进入首页 |  |  | 30KT | OPEN | 参考央视标签首页文件